## Hoja1
Nombre de la tarea | Duracion | Comienzo | Fin | Predecesoras
Fase de Relevamiento (R) | 10 dias | 2025-02-03 | 2025-02-14
Reunion con stakeholders | 2 dias | 2025-02-03 | 2025-02-04
Identificacion de requerimientos | 8 dias | 2025-02-05 | 2025-02-14
Fase de Analisis (A) | 10 dias | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 1
Modelado de base de datos | 5 dias | 2025-02-17 | 2025-02-21
Diseno de arquitectura | 5 dias | 2025-02-24 | 2025-02-28
Fase de Prototipado (P) | 10 dias | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 4
Prototipo de interfaz | 10 dias | 2025-03-03 | 2025-03-14
Sprint 4: Backend API | 20 dias | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 7
Endpoints usuarios | 10 dias | 2025-03-17 | 2025-03-28
Endpoints auditorias | 5 dias | 2025-03-31 | 2025-02-04
Seguridad y autenticacion | 5 dias | 2025-04-07 | 2025-04-11
Sprint 5: Frontend React | 20 dias | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 10
Pantalla de login | 5 dias | 2025-04-14 | 2025-04-18
Gestion de usuarios | 10 dias | 2025-04-21 | 2025-05-02
Gestion de auditorias | 5 dias | 2025-05-05 | 2025-05-12
Sprint 6: Integracion y pruebas | 15 dias | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 13
Integracion frontend-backend | 5 dias | 2025-05-12 | 2025-05-16
Pruebas funcionales | 10 dias | 2025-05-19 | 2025-05-30
Sprint 7: Ajustes y documentacion | 20 dias | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 18
Correccion de bugs | 10 dias | 2025-06-02 | 2025-06-13
Documentacion tecnica | 10 dias | 2025-06-16 | 2025-06-25
Sprint 8: Mejoras y soporte | 20 dias | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 20
Mejoras UI/UX | 10 dias | 2025-06-30 | 2025-07-11
Soporte y ajustes finales | 10 dias | 2025-07-14 | 2025-07-25
Presentacion y cierre | 5 dias | 2025-07-28 | 2025-08-01
Informe final y entrega | 5 dias | 2025-08-04 | 2025-08-08